## mail bug
bug id | bug priority | bug description | test state | bug state | remark
1471 | P3 | 字体布局不均匀（大小、粗细） | Fail | In Process
1481 | P0 | 嵌入式报表的最后一张报表显示不了 | Pass | Unassigned
1495 | P0 | 旧版本应用升级至PB17.0，nativepdf.customsize和nativepdf.customorientation 初始值问题 | Pass | Pass
1504 | P0 | dw上的嵌入图片保存后丢失 | Pass | Pass
1519 | P0 | lebel类型的datawindow，保存后有边框 | Pass | Pass
1523 | P0 | PDF打印纸张大小差异 | Pass | Ready for Test
1524 | P0 | 条形码显示不出的问题(本质原因：临时字体不能加载) | Pass | Pass
1542 | P1 | 保存后的PDF font tab属性， 发现应该显示多个字体属性节点，却只显示一个属性节点。 | Other | In Process | 粗体问题已经解决，但客户认为斜体效果也应该在font 属性页中有所显示
1562 | P1 | 生成的NativePDF文件打印后无法扫描二维码 | Pass | Pass
1582 | P0 | Richtext editstyle，插入文档，TE下保存出来的除首页外，其他页面内容相互重叠覆盖，一片混乱；TX没有问题 | Fail | Assigned
1583 | P1 | 分页时，部分数据被上线截断 | Fail | Unassigned
1584 | P1 | 下划线被通过单词或字母来截断，部分下划线弯曲不平 | Fail | Unassigned
1585 | P1 | 饼形图split以后，部分数据图片被标题遮盖，导致截断 | Fail | Unassigned
1586 | P1 | 部分矩形框四个角没有闭合，部分图片四个角各缺失一小块 | Fail | Unassigned
1587 | P1 | datawindow保存后，内容显示位置和文字大小异常（个别案例） | Fail | Unassigned
1588 | P1 | 数NativePDF_IncludeCustomFont设为1 ，保存nativepdf 文件，某些默认字体并未被打包进去 | Pass | Pass
1589 | P2 | 保存后的PDF，缩小放大视图比例，同样字体的文字，部分文字的粗细程度不一样（Adobe Reader 效果比较明显） | Fail | Unassigned
1578 | P1 | NativePDF保存签名为位图的问题；图片失真 | Pass | Ready for Test
1625 | P1 | AutoSize Height Column:对于需要截断的column的内容显示的，直接显示在column的列框外面了 | Other | Assigned | 回退bug，1700版本已修，测试了下结果是对的
1630 | P1 | NativePDF!保存图片较多文件，PDF尺寸过大 | Other | Unassigned | 新增加nativepdf.imageformat 属性，还在测
1599 | P1 | emf文件没有删除 | Pass | Ready for Test
1616 | P1 | 没有权限生成emf,导致生成PDF失败 | Pass | Ready for Test
1645 | P1 | hebrew 保存后，内容反了 | Pass | Ready for Test
1682 | P1 | NativePDF！方式保存出来的带有渐变色背景的PDF，在Adobe 阅读器中以100% 附近视图比例来看（如90%-130%），背景被分割，多出了许多白条 | Fail | New Analysis | 以前的版本中这个案例的背景色存不出来，不确定从哪个版本开始出现问题，PB 1681 已经有问题了
1692 | P1 | filename 不写扩展名，saveas PDF 报错没有写EMF的权限 | Fail | Assigned
1693 | P1 | CheckBox的checked状态显示有问题 | Fail | Assigned | 回退问题
1694 | P2 | NativePDF.UsePrintSpec的语法值应改为yes/no | Fail | In Process | 应该与PB 的逻辑保持一致，改为yes/no
1695 | P1 | 手动设置字体为负数，保存PDF没有数据 | Fail | Unassigned | 跟bug1592相关；只修改了字体为0的情况。将字体修改为-1，即1个像素，nativepdf无法保存
1696 | P3 | 斜体信息在fonts属性页不显示 | Fail | New Analysis | 跟bug1542 相关；1542 修改了粗体不显示的问题，客户反馈斜体信息也没有
1715

## bugtrack bug
Bug Id | Bug Title | Bug Status | Bug Priority | Remark
1696 | (PowerBuilder)the fonts properties of nativepdf! do not display italic | New Analysis | P3 | 跟bug1542 相关；1542 修改了粗体不显示的问题，客户反馈斜体信息也没有
1695 | (PowerBuilder)nativepdf has no data when the font is set to negative by manually | Unassigned | P1 | 跟bug1592相关；只修改了字体为0的情况。将字体修改为-1，即1个像素，nativepdf无法保存
1694 | (PowerBuilder)the syntax value of NativePDF.UsePrintSpec should be yes or no | In Process | P2 | 应该与PB 的逻辑保持一致，改为yes/no
1693 | (PowerBuilder) the checked state of checkbox displays error in nativepdf! | Assigned | P1 | 回退问题
1692 | (PowerBuilder)it failes to create the EMF file when filename does not include extension in saveas pdf | Assigned | P1
1682 | (PowerBulider) pdf file with background color is divided by many white lines in NativePDF! | New Analysis | P1
1672 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla526)(Nativepdf) NativePDF is omitting Printer Fonts or the mapping is totally wrong. | Unassigned | P1 | 使用第三方打印机字体，保存nativepdf后 与datawindow效果差异比较大
1655 | (CR)(PowerBuilder)datawindow: saveas to pdf cause PB crash | In Process | P1 | 将PBPDF170.dll文件改名字则不会崩溃
1654 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla484) Native PDF File Size and Performance Issues | Unassigned | P1 | 数据量大，nativepdf保存过程中，面板容易空白卡死，性能慢，以前测试过，似乎没报bug
1645 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla455)(Nativepdf) Pdf and hebrew text | Ready for Test | P1 | hebrew 保存后，内容反了，已测试通过
1631 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla375)(Net Assembly)PDF Performance when use the assembly method. | Unassigned | P2 | 这个assembly功能使用的导出pdf功能，它类似现在我们PB使用nativepdf方式导出pdf文件。只不过它的开源库名称为PDFsharp 1.32.2608-w(www.pdfsharp.net)
1630 | (PowerBuilder)NativePDF! is oversize on saving files including more pictures | Unassigned | P1 | nativepdf!原来将图片统一存为bmp格式，图片较多保存后尺寸比较大，现在正在修
1625 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla416)Save As PDF and AutoSize Height Column | Assigned | P1 | 回退bug，1700版本已修，测试了下结果是对的
1616 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla418)NativePDF fails because it cannot write dwpage.emf file | Ready for Test | P1
1613 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla402)Adobe PDF reader OLE Delay | Unassigned | P1 | 使用了OLE adobe reader后，PB 每次关闭window都会延迟5-7秒。我们这边使用最新adobe reader 11.0.22，PB 直接崩了
1612 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla400)Empty PDF when SaveAs NativePDF from a webservice. | Unassigned | P1 | 从WebService上保存PDF，只用xslfop!方法可用，客户不满意这种方法，因为不能设置纸张大小。
1599 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla384)NativePDF creates EMF file | Ready for Test | P1
1592 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla365)(nativepdf)NativePDF creates invalid PDF file from complex datawindow | Ready for Test | P1 | 客户的pdf有横向数据显示而且格式稍微有点复杂，保存后提示保存成功，但只有1K大小，打不开；
1589 | (PowerBuilder) the same font displays inconsistent when nativepdf is zoomed to certain percentage | Unassigned | P2
1588 | (PowerBuilder) some default font isnot packaged when NativePDF_IncludeCustomFont=1 | Test Passed | P1
1587 | (PowerBuilder) the content display location and text size are abnormal after saving to nativepdf | Unassigned | P1
1586 | (PowerBuilder)corners of picture or of rectangular box are not closed in nativepdf | Unassigned | P1
1585 | (PowerBuilder)when pie3D graph is splited ,some part is sheltered by headline after saving to nativepdf! | Unassigned | P1
1584 | (PowerBuilder)The underscore is truncated by words or letters, and some underlines are uneven by using NativePDF! method | Unassigned | P1
1583 | (PowerBuilder)When the file page is paged, some data is truncated by using NativePDF! method | Unassigned | P1
1582 | (PowerBuilder)the data is messy when datawindow in richtext edit style of TE is saved to pdf | Assigned | P0
1578 | (CR)(PowerBuilder)(nativepdf)there is bitmap quality issue with new NativePDF! Export | Ready for Test | P1 | 位图失真，之前已测试通过
1562 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla321)nativePDF! QR code included as bitmap are unreadable | Test Passed | P1
1542 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla286)NativePDF omitting bold font. | In Process | P1
1524 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla252)Dynamic Loaded Fonts missing in generated PDF using the NativePDF method. | Test Passed | P0
1523 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla 249, 250)NativePDF CustomSize default(0) means A4, but it should be the datawindow papersize. | Ready for Test | P0
1519 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla239)Native PDF prints label outline in PDF for label DWs, and is also changing page size. | Test Passed | P0
1504 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla213)Dw save as PDF using NativePDF method. | Test Passed | P0 | dw上嵌入的图片保存不了
1495 | (CR)(PowerBuilder)(bugzilla181)NativePDF default values in datawindows are not correct. | Test Passed | P0
1481 | (PowerBuilder) A blank page in the Native PDF in the nested datawindow | Unassigned | P0
1471 | (PowerBuilder)(bugzilla167) uneven font layout in PDF create with native method. | In Process | P3

## 案例测试范围
PDF现有案例：http://192.0.0.193/test/trunk/Testting_Support/PB/New Feature/Saveas PDF/Save_PDF
signature：签名相关，inkpicture签名后保存图片文件再加载到dw的picture控件中;
Graphdw_saveas：图表标题等字体的倾斜度(旋转)；
graphintegration：图表各样式，图表标题字体
Performance：字段及控件颜色
newpdf_Greg(1481)：客户提供的多层嵌套报表；
dw_gradient_transparency：dw背景（header、detail，summary、footer）颜色，控件背景，图片，
xslfo_to_pdf_conversion：各类dw风格
appeon_code_examples：各类都涉及一些，作为一个补充；
dwintegration：各类dw风格，稍微复杂些；
testrapport：报表测试，比较单一；
treedw：TreeView数据窗口的补充；
rtedemo：RichText的字体大小及颜色；
pbdemos：TreeView数据窗口的补充；
pageA4test(1523)：A4纸美标8.5*11和NativePDF默认值8.26*11.7 的刚好满1屏report测试；
t_language：RichText 多语言文档导入测试；
dw_pdf_test(1504):dw背景图片；
test1(1524):条形编码；
testboldpdf(1542):NativePDF 和GhostScript 字体比较；
qrproblem(1562):二维码案例
AutosizeHeight(1625):column 自动截断问题
pb171newfeature ：打印标准、打印设置
test_pdf_pic：以图片为主，包含各种图片类型

## New Feature
New Feature：
一、Print Specification 的Paper Size参数：
NativePDF.UsePrintSpec
Print.Orientation
Print.Paper.Size
初步测试已经完成，结论:1、不依赖于打印机，保存后的纸张大小和方向基本可以达到预期设置； 2、 paper size 为default(0)，且没有任何打印机，得到的PDF为8.5x11 in ，portrait； 3、 paper size 为default(0)，有默认打印机，得到的 PDF纸张尺寸与当前默认打印机此时的设置一致
二、PDF Conformance:
NativePDF.PDFStandard
初步测试已经完成，结论：不同的标准，产生的文件大小有些差异，目前的测试未发现PDF标准对文件中color或者保存效果的影响
三、NativePDF.ImageFormat:
NativePDF.ImageFormat
初步测试正在进行中，目前还有许多细节问题需要完善。 当前设计预期目标：1、参数: 0 - bmp, 1 - jpg,2 - png,3 - gif 2、没有设计界面，只能代码指定参数确定图片存储格式，dw的editscource 中设定nativepdf.imageformat=0，可以手动在0~3之间修改，理论上运行时不会起效，强制性按0处理 3、选择图片存储格式后，不能受到PDFStandard参数影响
优化性修改：
EMF文件的生成和删除：
1、生成的EMF文件跟PDF保存路径一致，以PDF文件名+“_temp”命名，PDF文件保存结束，EMF文件被删除 2、多实例运行PDF相关案例，指定生成的PDF为同路径下同名或不同名的文件，emf 的生成和删除正常；指定生成的PDF 同名时，最终生成的只有一份